## Sheet1
FACILITIES SERVICES
Updated As Of 1/8/16 | PALMDALE CENTER - CONSTRUCTION & OCCUPANCY
| 2015 | [15 empty] | 2016 | [51 empty] | 2017
| SEPTEMBER |  |  | OCTOBER |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  |  | DECEMBER |  |  |  | JANUARY |  |  |  | FEBRUARY |  |  |  |  | MARCH |  |  |  | APRIL |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUNE |  |  |  | JULY |  |  |  | AUGUST |  |  |  |  | SEPTEMBER |  |  |  | OCTOBER |  |  |  |  | NOVEMBER |  |  |  | DECEMBER |  |  |  | JANUARY |  |  |  |  | FEB.
TASK | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6
DSA Design Intake
ACTUAL
DSA Bin Time
ACTUAL
DSA Design Review
ACTUAL
DSA Review Comments/Response
ACTUAL
FF&E Requirements
ACTUAL
16/17 FF&E Budget Request
ACTUAL
FF&E Procurement
ACTUAL
Board Lease Contract Approval
ACTUAL
Notify CCCCO of Address Change
ACTUAL
IOR Contract Increase Approved
ACTUAL
6 Mo. Lease Term. Notice
ACTUAL
DSA Approval of Design Documents
ACTUAL
Construction
ACTUAL | [59 empty] | SCHEDULE CONTINGECY
AVCCD Relocation & Occupancy
ACTUAL
FF&E Fab/Delivery/Installation
ACTUAL
Public Opening
ACTUAL