## Sheet1
HEALTH AND SCIENCES BUILDING
PROJECT SUMMARY SCHEDULE
Milestone | Start | Completion
IPP/FPP Submittal to CCCCO | 2002-07-01 | 2002-07-01
IPP/FPP Submittal to CCCCO | 2003-07-01 | 2003-07-01
IPP/FPP Submittal to CCCCO | 2004-07-01 | 2004-07-01
IPP/FPP Submittal to CCCCO | 2005-07-01 | 2005-07-01
CCCCO FPP Approval | 2005-09-01 | 2005-09-01
Approval for FY 06-07 Budget | 2007-01-01 | 2007-01-01
A&E Selection | 2007-02-01 | 2007-06-01
CM Contract Approval | 2007-04-01 | 2007-04-01
A&E Contract Approval | 2007-06-01 | 2007-06-01
Project Program Verification | 2007-07-01 | 2007-08-01
Preliminary Plans | 2007-09-01 | 2007-12-01
CCCCO Approval of Prelim. Plans | 2008-01-01 | 2008-03-01
Working Drawings | 2008-02-01 | 2008-12-01
DSA Review | 2008-12-01 | 2009-06-01
DSA Approval | 2009-06-01 | 2009-06-01
Board Authorization to Bid | 2009-06-01 | 2009-06-01
CCCCO Authorization to Bid | 2009-06-01 | 2009-06-01
Bid Document Prep | 2009-07-01 | 2009-08-01
Bid Advertisement | 2009-08-01 | 2009-09-01
Bid Opening | 2009-10-01 | 2009-10-01
Bid Review | 2009-10-01 | 2010-05-01
Board Bid Approvals | 2010-03-01 | 2010-06-01
CCCCO Authorization to Commence Construction | 2010-03-01 | 2010-04-01
Construction - Demolition | 2009-12-01 | 2010-06-01
Construction | 2010-07-01 | 2012-08-01
Construction Consultant Contracts | 2010-05-01 | 2010-05-01
Equipment Installation | 2012-07-01 | 2012-08-01
Occupancy | 2012-08-01 | 2012-08-01
2004 PLAN - APPROVED FPP
Square Footage - 75,347
Budget - $27,513,000
2012 ACTUALS
Square Footage - 105,085
Cost - $53,397,057